| ГУВЕРНУЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ |  | УРЯД ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ |
| --- | --- | --- |
| ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| __30 августа 2021 года_ № __798р_ |
| г. Тирасполь |

О внесении изменений и дополнения

в Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской Республики

от 22 ноября 2019 года № 947р

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»),

направленного на улучшение внутренних условий

ведения предпринимательской деятельности

в Приднестровской Молдавской Республике»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48):

внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 ноября 2019 года № 947р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 19-46) с изменением и дополнением, внесенными распоряжениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 января 2020 года № 30р (САЗ 20-5), от 10 февраля 2021 года № 94р (САЗ 21-6), следующие изменения и дополнение:

а) в графе «Срок» пункта 2 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 января 2020 года» заменить словами «III квартал 2022 года»;

б) в графе «Срок» пункта 4 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 января 2020 года» заменить словами «IV квартал 2022 года»;

в) в графе «Срок» пункта 5 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 июля 2020 года» заменить словами «IV квартал 2022 года»;

г) в графе «Срок» пункта 6 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 сентября 2020 года» заменить словами «I квартал 2023 года»;

д) в графе «Срок» пункта 7 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 марта 2020 года» заменить словами «IV квартал 2021 года»;

е) в графе «Срок» пунктов 10, 11 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 января 2021 года» заменить словами «До 1 января 2022 года»;

ж) в графе «Срок» пункта 18 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 июня 2020 года» заменить словами «До 1 июля 2022 года»;

з) в графе «Срок» пункта 21 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 января 2021 года» заменить словами «До 1 января 2022 года»;

и) в графе «Срок» пункта 22 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 декабря 2019 года» заменить словами «III квартал 2021 года»;

к) в графе «Исполнитель (соисполнители)» пункта 22 таблицы главы 2 Приложения к Распоряжению слова «Государственная служба связи Приднестровской Молдавской Республики» заменить словами «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики»;

л) пункт 24 таблицы главы 2 Приложения к Распоряжению исключить;

м) в графе «Срок» пункта 25 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 января 2021 года» заменить словами «До 1 января 2022 года»;

н) в графе «Срок» пунктов 28, 30 таблицы главы 2 Приложения 
к Распоряжению слова «До 1 января 2020 года» заменить словами «До 1 июля 2022 года»;

о) таблицу главы 2 Приложения к Распоряжению дополнить пунктами 32, 33 и 34 следующего содержания:

«

| 32. | Запуск краудфандинга на территории Приднестровской Молдавской Республики | Проработка нормативной правовой базы и реализация краудфандинговой платформы | 2023 год | Государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию», IT-ассоциация Приднестровской Молдавской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | Содействие в создании ИТ-комьюнити посредством проведения встреч и участия в мероприятиях | Проведение регулярных встреч с представителями ИТ-сообщества для взаимодействия и реализации совместных проектов | 2022-2023 годы | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию», государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», IT-ассоциация Приднестровской Молдавской Республики |
| 34. | Реализация инновационного проекта – Парк инноваций «Территория развития» | Открытие и запуск инновационного парка «Территория развития» на базе гостиницы «София», включающий в себя лекторий, ФабЛаб, коворкинг и креативное пространство | 2023 год | Государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию» |

».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА					               А.МАРТЫНОВ