**Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики**

Об утверждении Инструкции об отчетности о реализации инновационного проекта

*Зарегистрирован Министерством юстиции*

*Приднестровской Молдавской Республики 13 марта 2019 г.*

*Регистрационный № 8732*

Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 июня 2005 года № 579-З-III «О государственной поддержке инновационных видов деятельности» (САЗ 05-25) в действующей редакции, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 ноября 2013 года № 277 «Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации инновационных проектов» (САЗ 13-46) с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 апреля 2015 годам № 84 (САЗ 15-16), от 11 июня 2018 года № 193 (САЗ 18-24), Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 06 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 октября 2018 года № 844 «О мерах, направленных на обеспечение возможности предоставления отчетности в электронном виде» (САЗ 18-42), в целях установления порядка предоставления отчетности субъектами инновационной деятельности в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на проведение государственной политики в сфере инноваций и инновационной деятельности, приказываю:

1. Утвердить Инструкцию об отчетности о реализации инновационного проекта согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Признать Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 8 февраля 2010 года № 69 «Об утверждении Инструкции об отчетности о реализации инновационного проекта» (регистрационный № 5196 от 1 апреля 2010 года) (САЗ 10-13) Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.

3. Признать утратившим силу Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 8 февраля 2010 года № 69 «Об утверждении Инструкции об отчетности о реализации инновационного проекта» (регистрационный № 5196 от 1 апреля 2010 года) (САЗ 10-13).

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

5. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Заместитель Председателя Правительства - министр**     **С. Оболоник**

г. Тирасполь

6 февраля 2019 г.

№ 107

Приложение к Приказу

Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 6 февраля 2019 года № 107

Инструкция

об отчетности о реализации инновационного проекта

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает форму и порядок предоставления отчётности субъектами инновационной деятельности в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на проведение государственной политики в сфере инноваций и инновационной деятельности.

2. В целях исполнения настоящей Инструкции используются следующие понятия:

а) уполномоченный орган - исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на проведение государственной политики в сфере инноваций;

б) субъект инновационной деятельности - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющее деятельность по реализации инновационного проекта, зарегистрированного в установленном законодательством порядке;

в) отчетность - периодическое составление субъектами инновационной деятельности отчетов о деятельности в рамках реализации инновационного проекта;

г) отчетный период - период, за который субъект инновационной деятельности должен составлять отчетность о реализации инновационного проекта.

2. Порядок предоставления отчетности о реализации инновационного проекта субъектами инновационной деятельности

3. Периодичность предоставления отчетности устанавливаются Правительством Приднестровской Молдавской Республики в решении о квалификации проекта в области инноваций.

4. Отчет о реализации инновационного проекта, предоставляемый субъектами инновационной деятельности уполномоченному органу в виде аналитической информации, должен содержать следующие сведения:

а) о сумме средств, направленных на реализацию инновационного проекта, в том числе за отчетный период (в тыс.руб. ПМР, тыс. долларов США);

б) о сумме средств, освоенных в рамках реализации инновационного проекта, в том числе за отчетный период (в тыс.руб. ПМР, тыс. долларов США);

в) об объемных показателях производства продукции, работ и оказываемых услуг в рамках реализации инновационного проекта за отчетный период, в стоимостном (в текущих ценах; в тыс.руб. ПМР, тыс. долл. США) и натуральном выражениях;

г) о доходах от реализации инновационной продукции, работ и оказанных услуг, в рамках реализации инновационного проекта за отчетный период, в стоимостном (в тыс.руб. ПМР, тыс. долларов США) и натуральном выражениях;

д) о количестве привлеченных для реализации инновационного проекта работников;

е) о сумме платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды от реализации инновационного проекта;

ж) о сумме льгот, предоставленных субъекту инновационной деятельности в рамках реализации инновационного проекта, в том числе налоговых, таможенных, валютного регулирования, амортизационных и других, предусмотренных действующим законодательством;

з) о коррективах, внесенных в инновационный проект за отчетный период и их обоснование;

и) об эффекте, полученном от реализации инновационного проекта, в том числе экономическом, бюджетном, социальном.

По мере реализации инновационного проекта необходимо сообщать уполномоченному органу не только о выполнении мероприятий и их результатах, но и о качественных изменениях, происходящих в результате развития проекта.

5. К отчету о реализации инновационного проекта должны прилагаться документы, подтверждающие факт исполнения инновационного проекта в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики (формы бухгалтерской и статистической отчетности, справки о налоговых платежах и предоставленных налоговых льготах).

6. В случае возникновения необходимости в получении дополнительных сведений уполномоченный орган вправе запрашивать у субъекта инновационной деятельности представления дополнительных документов.

~~7. Вся отчётность, предусмотренная настоящей Инструкцией, подписывается руководителем и главным бухгалтером, удостоверяется печатью субъекта инновационной деятельности и предоставляется в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на проведение государственной политики в сфере инноваций и инновационной деятельности в бумажной или электронной форме. Отчетность в электронной форме предоставляется с даты ввода в эксплуатацию ресурса «государственная информационная система» (rep.minfin-pmr.org)» по формам, размещенным на указанном ресурсе.~~

~~Отчет о реализации инновационного проекта в бумажной форме предоставляется в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на проведение государственной политики в сфере инноваций и инновационной деятельности, в соответствии с требованиями пункта 4 настоящего Приложения.~~

**7. Вся отчетность, предусмотренная настоящей Инструкцией, подписывается руководителем и главным бухгалтером, удостоверяется печатью субъекта инновационной деятельности и предоставляется в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на проведение государственной политики в сфере инноваций и инновационной деятельности в бумажной или электронной форме.**

**С даты ввода в эксплуатацию ресурса «Государственная информационная система «Электронная отчетность» отчетность может предоставляться в электронном виде по формам, размещенным на указанном ресурсе.**

**Отчет о реализации инновационного проекта в бумажной форме предоставляется в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на проведение государственной политики в сфере инноваций и инновационной деятельности, в соответствии с требованиями пункта 4 настоящего Приложения. (ред. изм. Приказ МЭР ПМР от 19.03.2019г. № 248)**

8. В случае непредставления субъектом инновационной деятельности отчетности о реализации инновационного проекта в установленные сроки без уважительных причин инновационный проект считается неисполненным.