Приложение

к Приказу Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики

от 30 декабря 2021 года №1334

**План Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики на 2022 год по реализации мероприятий,**

**предусмотренных Стратегией развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы**

| № | Механизмы реализации задач из Стратегии по соответствующему разделу | | Наименование планируемых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители министерства и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Пункт 2 Стратегии. Политическая стабильность** | | | | |
|  | **2.3. Безопасность государства** | | | | |
|  | **Раздел 2.3.1. Военная (оборонная) доктрина Приднестровской Молдавской Республики** | | | | |
| 1. |  | | Мониторинг и контроль за выполнением работ по реконструкции, ремонту и строительству 5 (пяти) объектов инфраструктуры, подведомственных Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики, в рамках Сметы расходов Фонда капитальных вложений | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры) |
|  | **Раздел 2.3.2. Государственная безопасность** | | | | |
| 2. |  | | Мониторинг и контроль за выполнением работ по ремонту 2 (двух) объектов инфраструктуры, подведомственных Министерству государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, в рамках Сметы расходов Фонда капитальных вложений | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры) |
|  | **Раздел 2.3.3. Правоохранительная деятельность** | | | | |
| 3. |  | | Мониторинг и контроль за выполнением работ по ремонту 3 (трех) объектов инфраструктуры, подведомственных Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, в рамках Сметы расходов Фонда капитальных вложений | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры) |
|  | **Раздел 2.3.4. Государственная политика в сфере юстиции и судопроизводства** | | | | |
| 4. |  | | Мониторинг и контроль за выполнением работ по реконструкции и строительству 9 (девяти) объектов инфраструктуры, подведомственных Министерству юстиции Приднестровской Молдавской Республики, в рамках Сметы расходов Фонда капитальных вложений | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры) |
|  | **Раздел 2.3.5. Внешнеэкономическая безопасность** | | | | |
|  | **Цель:** формирование условий, обеспечивающих государственную безопасность Приднестровской Молдавской Республики в сфере внешнеэкономических операций. | | | | |
|  | **Задача:** защита внутреннего рынка от недобросовестной иностранной конкуренции в совокупности с мерами по увеличению национального экспорта и поддержкой отечественного товаропроизводителя. | | | | |
| 5. | а) проведение работы в целях предоставления преференций в отношении товаров, производимых в Приднестровье и экспортируемых в Россию и страны ЕАЭС | | Продолжение диалога с Российской Федерацией в части предоставления приднестровским товарам, экспортируемым в Россию, преференциального режима, в том числе в рамках межведомственного сотрудничества с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации | на постоянной основе | Государственная служба экономической активности (Управление внешнеэкономической деятельности) |
| 6. | б) взаимная минимизация «заградительных» (тарифных и нетарифных) барьеров при взаимопоставках товаров (обнуление ввозных таможенных пошлин и ввозного НДС как на территории России для приднестровского экспорта, так и на территории Приднестровья для российского экспорта) | | Оказание содействия в реализации поддерживающего механизма в отношении приднестровских предприятий, продукция которых подпадает под действие ввозных таможенных пошлин, установленных Правительством Российской Федерации.  Выявление проблемных аспектов в осуществлении внешнеэкономической деятельности с Российской Федерацией и оформлении экспортно-импортных операций участников внешнеэкономической деятельности, оперативное их решение либо выработка мероприятий по содействию их устранения | на постоянной основе | Государственная служба экономической активности (Управление внешнеэкономической деятельности) |
|  | **Пункт 3 Стратегии. Экономическая самодостаточность** | | | | |
|  | **3.1. Основные направления государственного регулирования экономики** | | | | |
|  | **Задача:** совершенствование контрольно-надзорной деятельности | | | | |
| 7. | а) проведение оптимизации контрольно-надзорной деятельности, лицензирования отдельных видов деятельности, разрешительной системы в экономической сфере, проведения государственной регистрации, аккредитации, государственных экспертиз и других форм государственного регулирования административного характера | Оптимизация контрольной деятельности в сфере закупок путем совершенствования законодательства в сфере закупок | | в течение года по мере необходимости | Государственная служба цен и антимонопольной деятельности (Управление контроля государственных закупок) |
| 8. | б) проведение оптимизации разрешительной системы в экономической сфере | В рамках Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 марта №89 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра документов разрешительного характера» рассмотрение обращений органов, выполняющих государственные функции и желающих стать абонентами, получающими сведения из Реестра, проведение экспертиз запросов органов, оказывающих государственные услуги, о предоставлении доступа к сведениям Реестра документов разрешительного характера, по результатам проведенной работы предоставление соответствующего доступа.  В рамках Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» проведение работ по регламентации предоставляемых государственных услуг в целях упрощения административных процедур, сокращения сроков предоставления государственных услуг и сокращения перечня документов, необходимых для предъявления заявителем | | на постоянной основе | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности) |
|  | **Раздел** **3.1.1. Политика в сфере государственного управления экономикой** | | | | |
|  | **Цель:** ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования | | | | |
|  | **Задача:** повышение эффективности деятельности подведомственных исполнительным органам государственной власти организаций и учреждений | | | | |
| 9. | а) проведение анализа деятельности подведомственных исполнительным органам государственной власти организаций и учреждений на предмет соответствия ключевым функциям государства | | В рамках реализации Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 сентября 2018 года № 752р (НДП) проведение ежеквартального мониторинга финансово-экономических показателей подведомственных Министерству экономического развития приднестровской Молдавской Республики предприятий, а также государственных унитарных предприятий иных органов государственной власти | ежеквартально | Департамент имущественных отношений (Управление аналитики, финансового и инвестиционного мониторинга) |
| 10. |  | | Контроль за проведением и результатами ежегодного аудита деятельности предприятий сферы естественных монополий на предмет повышения эффективности затрат и формирования тарифной политики | декабрь  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление аналитики, финансового и инвестиционного мониторинга) |
| 11. |  | | В рамках реализации Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 16 сентября 2021 года № 906 «О предоставлении информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, учредителем которых является Приднестровская Молдавская Республика в лице Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, акционерных обществ, единственным акционером которых является Приднестровская Молдавская Республика в лице Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, обществ с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является Приднестровская Молдавская Республика в лице Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» с целью осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью государственных унитарных предприятий и принятия управленческих решений проведение ежемесячного мониторинга финансово-экономических показателей подведомственных предприятий | ежемесячно  ежеквартально  1 раз в полугодие  ежегодно | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства)  Департамент имущественных отношений (Управление аналитики, финансового и инвестиционного мониторинга) |
| 12. |  | | Контроль за проведением и результатами ежегодного аудита деятельности предприятий сферы естественных монополий на предмет повышения эффективности затрат и формирования тарифной политики | декабрь  2022 года | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
| 13. | б) принятие управленческих решений по итогам анализа деятельности подведомственных исполнительным органам государственной власти организаций и учреждений | | В рамках Методики оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности, утвержденной Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 января 2022 года № 23, принятие соответствующих мер и решений в отношении организаций, по которым управление имуществом признано неэффективным | до 1 апреля 2022 года для ГУПов  до 1 августа 2022 года для акционерных обществ | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства)  Департамент имущественных отношений (Управление аналитики, финансового и инвестиционного мониторинга) |
| 14. |  | | Во исполнение Приложения №1 Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 августа 2015 года № 230 «О некоторых мерах, направленных на улучшение функционирования и усиление системы контроля деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также акционерных обществ, в уставном капитале которых 100% акций принадлежит Приднестровской Молдавской Республике» проведение проверки использования чистой прибыли (резерва на развитие производства), как источника финансирования на приобретение, создание, модернизации основных средств подведомственных государственных унитарных предприятий | I полугодие 2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление аналитики, финансового и инвестиционного мониторинга) |
| 15. |  | | Во исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 июня 2017 года № 129 «Об утверждении положений о порядке распределения денежных средств, аккумулирующихся на специальных счетах (энергетическом, аккумулирующем), счетах теплоснабжающих организаций, счетах организаций водопроводно-канализационного хозяйства, открытых для расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы» (НДП) анализ соблюдения порядка распределения денежных средств, аккумулирующихся на специальных счетах (энергетическом, аккумулирующем), открытых для расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы организациями, уполномоченными обслуживать специальные счета | I полугодие 2022 года | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
| 16. |  | | В рамках реализации Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2022 года № 82 проведение ежемесячного анализа и обобщения информации для определения размера убытков, связанных с установлением предельных тарифов на уровне, не обеспечивающем хозяйствующим субъектам покрытие экономически обоснованных затрат и получение обоснованной нормы прибыли (рентабельности) в регулируемой деятельности, предоставленной субъектами естественных монополий | ежемесячно | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
|  | **Задача:** совершенствование контрольно-надзорной деятельности | | | | |
| 17. | а) проведение оптимизации контрольно-надзорной деятельности, лицензирования отдельных видов деятельности, разрешительной системы в экономической сфере, проведения государственной регистрации, аккредитации, государственных экспертиз и других форм государственного регулирования административного характера | | В целях проведения оптимизации контрольно-надзорной деятельности в области рынка ценных бумаг на основании Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2021 года № 1319 «Об утверждении Регламента исполнения Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере рынка ценных бумаг», для информирования участников рынка ценных бумаг проведение семинара по порядку осуществления государственной функции по государственного контроля (надзора) в сфере рынка ценных бумаг | III квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление рынка ценных бумаг и процедур несостоятельности) |
| 18. |  | | В целях актуализации системы лицензирования отдельных видов деятельности области рынка ценных бумаг разработка и согласование с заинтересованными ведомствами проекта Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг» | II квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление рынка ценных бумаг и процедур несостоятельности) |
| 19. |  | | В целях проведения оптимизации контрольно-надзорной деятельности в области оценочной деятельности разработка проекта Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Регламента исполнения Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере оценочной деятельности» | II квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление оценочной деятельности) |
| 20. |  | | Проведение аттестации профессиональных оценщиков на получение или продление удостоверений (аттестатов) профессиональных оценщиков в целях контроля знаний по теоретическим основам и их практическим навыкам осуществления оценочной деятельности | IV квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление оценочной деятельности) |
| 21. |  | | Проведение семинаров с работающими на рынке оценочных услуг профессиональными оценщиками | II и IV кварталы  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление оценочной деятельности) |
|  | **Раздел** **3.1.2. Бюджетная политика** | | | | |
|  | **Ключевыми параметрами эффективности** реализации бюджетной политики Приднестровской Молдавской Республики являются:  а) величина финансовых ресурсов, которые фактически перераспределяются через бюджетную систему;  б) уровень налогового давления, планируемого властью;  в) степень реальности законов о бюджете, который готовится и утверждается;  г) уровень несбалансированности государственного бюджета, масштабы и инструменты его финансирования;  д) качество управления государственным долгом;  е) способность власти оперативно вносить коррективы в осуществляемую бюджетную политику.  **Главная цель** планирования в бюджетном процессе – составление плана действий и проектов возможных решений для наиболее экономичного, продуктивного и результативного использования бюджетных средств в финансовом году. | | | | |
| 22. |  | | Подготовка прогнозных ориентиров основных макроэкономических показателей на 2023 год | до 1 августа  2022 года | Государственная служба макроэкономики и налоговой политики (Управление макроэкономического анализа) |
|  | **Раздел** **3.1.3. Налоговая политика** | | | | |
|  | **Задачи:**  а) совершенствование системы налогового администрирования и налогового контроля;  б) развитие информатизации и внедрение современных программных продуктов в налоговых органах;  в) повышение доверия предпринимательства и граждан к работе налоговых органов, усиление роли налогового консультирования;  г) развитие материально-технической базы, повышение престижности работы в налоговых органах и кадрового профессионализма. | | | | |
| 23. | Мониторинг налоговой нагрузки на отрасли экономики с учетом показателей деятельности хозяйствующих субъектов | | Проведение анализа налоговой нагрузки на отрасли экономики с учетом показателей деятельности хозяйствующих субъектов различных отраслей (подотраслей) экономики за 2021 год и I полугодие 2022 года.  Разработка на основе результатов проведенного анализа соответствующих законопроектов по изменению параметров налоговой нагрузки в отдельных секторах экономики | II и III кварталы 2022 года | Государственная служба макроэкономики и налоговой политики (Управление налоговой политики и методологии бухгалтерского учета) |
| 24. | Закрепление на постоянной основе порядка налогообложения деятельности коллегии адвокатов путем разработки отдельного нормативного правового акта | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами проекта распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения коллегии адвокатов Приднестровской Молдавской Республики» | III квартал  2022 года | Государственная служба макроэкономики и налоговой политики (Управление налоговой политики и методологии бухгалтерского учета) |
| 25. | Осуществление оперативных мер в налоговой сфере в связи с возникающими вызовами, существенно влияющими на деятельность хозяйствующих субъектов | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами проекта распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики» | в течение  2022 года  по мере необходимости | Государственная служба макроэкономики и налоговой политики (Управление налоговой политики и методологии бухгалтерского учета) |
|  | **Раздел 3.2. Инвестиционная политика** | | | | |
|  | **Цель:** формирование благоприятного инвестиционного климата, диверсификация экономики и ориентация на внедрение инновационных и информационно-коммуникационных технологий. | | | | |
|  | **Задачи:**  а) содействие повышению эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, поддержка предприятий в расширении рынков сбыта производимой продукции, в том числе мероприятиями организационно-юридического, методологического характера;  б) создание четкой и прозрачной схемы организации и управления инвестиционной деятельностью в республике, направленной на достижение реальных результатов и увеличение доходов бюджета на основе эффективного использования средств государственной поддержки;  в) формирование благоприятного климата для инвесторов посредством:  1) обеспечения открытого информационного пространства для организации и ведения бизнеса, получения государственной и муниципальной поддержки;  2) развития инфраструктуры инвестиционного рынка;  3) повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов. | | | | |
| 26. | а) создание инфраструктуры для развития инвестиционной и инновационной деятельности в республике в форме технопарка высоких технологий, фонда поддержки предпринимательства, бизнес-инкубатора | | Совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности | в течение  2022 года  по мере необходимости | Операционное управление  ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» |
| 27. |  | | Работа в области запуска технопарка и бизнес-инкубатора | в течение  2022 года | ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» |
| 28. | б) разработка приоритетных инвестиционных проектов, целесообразных и эффективных для реализации на территории республики | | Консультация представителей малого и среднего предпринимательства об инвестиционных проектах по импортозамещению продовольственных товаров, продукции лёгкой промышленности и иных проектах с приложением перечня конкретных мер государственной поддержки | на постоянной основе | ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» |
| 29. | в) формирование и продвижение инвестиционного имиджа республики посредством активного участия в международных мероприятиях, посвященных инвестиционной деятельности | | Продолжение работы с Советом по развитию внешней торговли Российской Федерации, участие в международных форумах, выставках.  Взаимодействие с торгово-промышленными палатами по продвижению инвестиционного имиджа республики | на постоянной основе | ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» |
| 30. | г) составление базы инвестиционных и промышленных площадок, земельных участков для реализации на них приоритетных инвестиционных проектов | | Создание паспортов потенциальных инвестиционных площадок для реализации на них приоритетных инвестиционных проектов и размещение на сайте ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» | на постоянной основе | ГУ «Агентство по инвестициям и развитию»  Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |
|  | **Раздел 3.3. Тарифная политика** | | | | |
|  | **Принципы:**  а) использование инструментов тарифной политики для сохранения экономического потенциала Приднестровской Молдавской Республики, а также формирование условий для экономического роста;  б) применение инструментов тарифной политики для обеспечения справедливого уровня расходов граждан Приднестровской Молдавской Республики на оплату коммунальных услуг, предусматривающего, с одной стороны, учет доли дохода, отвлекаемого на оплату коммунальных услуг, с другой, стимулирование бережного отношения к энергетическим ресурсам. | | | | |
| 31. | а) внедрение программно-целевых методов управления энергетическим комплексом и жилищно-коммунальной сферой Приднестровской Молдавской Республики, предусматривающее наряду с прочим выявление «узких мест» отрасли | | Проведение оценки влияния изменений тарифной политики на результаты деятельности подведомственных предприятий | в течение  2022 года | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
| 32. |  | | Оптимизация работы контролеров энергоснабжающих организаций с бытовыми потребителями, путем внедрения соответствующего программного обеспечения для мобильной версии «1С: сбыт физические лица», которое предусматривает удаленное получение задания на обход на мобильное устройство, введение данных контрольных обходов непосредственно в программу в режиме online и исключение ручного вводы данных в программное обеспечение с бумажных носителей | в течение  2022 года | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
| 33. |  | | Проведение мероприятий в рамках действующей тарифной политики в сфере естественных монополий, направленных на изменение механизма оказания поддержки населению в виде предоставления «межтарифной разницы» | в течение  2022 года | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
| 34. | б) внедрение механизмов внешнего финансового контроля в энергетическом комплексе республики и жилищно-коммунальной сфере | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами проекта Закона ПМР «О внесение изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О ценах (тарифах) и ценообразовании» с целью наделения Правительства Приднестровской Молдавской Республики полномочиями по установлению требований к формированию, утверждению, изменению, исполнению и контролю инвестиционных программ естественных монополий | в течение  2022 года | Государственная служба цен и антимонопольной деятельности |
| 35. |  | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами проекта Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Порядка согласования, утверждения и корректировки и контроля инвестиционных программ субъектов естественных монополий» | в течение  2022 года | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства)  Государственная служба цен и антимонопольной деятельности |
|  | **Раздел 3.5. Политика по расширению и укреплению внешнеэкономической деятельности** | | | | |
|  | **Цели:**  а) обеспечение положительной динамики ключевых показателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность, в том числе доведение соотношения между объемами экспорта и импорта (без учета импорта природного газа) продукции до 90 процентов;  б) усиление позиций Приднестровья на мировом рынке и, в частности, на рынках Российской Федерации, стран Евразийского экономического союза, а также стран Европейского союза и обеспечение темпов прироста экспорта по данным направлениям;  в) содействие реализации программы эффективного и качественного импортозамещения в реальном секторе экономики. | | | | |
|  | **Задачи:**  а) развитие и расширение потенциала международного экономического сотрудничества;  б) совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, эффективно обеспечивающей национальные интересы и интересы приднестровского предпринимательства в процессе международного экономического сотрудничества с учетом меняющихся условий внешней среды;  в) устранение административных барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности, дальнейшая оптимизация процедур таможенного администрирования; повышение эффективности функционирования системы пунктов пропуска через Государственную границу Приднестровской Молдавской Республики. | | | | |
| 36. | а) продолжение работы по минимизации рисков, связанных с полноценным функционированием совместного молдо-украинского контроля на приднестровско-украинской границе; | | Мониторинг ситуации, связанной с функционированием совместного молдо-украинского контроля на приднестровско-украинской границе.  Актуализация рисков и потерь приднестровских экономических агентов и экономики республики в целом.  Отстаивание позиции о сохранении прежнего порядка импорта отдельных категорий товаров в Приднестровье в диалоге с Республикой Молдова в рамках экспертных рабочих групп | на постоянной основе | Государственная служба экономической активности (Управление внешнеэкономической деятельности) |
| 37. | б) продолжение работы по дипломатическому обеспечению снижения барьеров во внешнеэкономической деятельности отечественных организаций (в рамках работы переговорных групп Республики Молдова и Приднестровья по вопросам экономики, а также совместной работы с Министерством иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики) | | Продолжение диалога с молдавской стороной в рамках работы переговорных групп Республики Молдова и Приднестровья по вопросам экономики.  Предоставление Министерству иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики необходимой аналитической информации для обеспечения дальнейшего диалога с Республикой Молдова | на постоянной основе | Государственная служба экономической активности (Управление внешнеэкономической деятельности) |
| 38. | в) продолжение диалога с Европейским союзом в целях сохранения преференциального режима торговли | | Продолжение деятельности, направленной на исполнение обязательств в рамках достигнутых договоренностей с Европейским союзом | на постоянной основе | Государственная служба экономической активности (Управление внешнеэкономической деятельности) |
| 39. | г) продолжение работы, направленной на подписание новых меморандумов о межведомственном и межрегиональном сотрудничестве с Российской Федерацией, а также осуществление практического взаимодействия в рамках уже подписанных меморандумов | | Осуществление деятельности по реализации мероприятий Программы по торгово-экономическому, научно-техническому и социально-гуманитарному сотрудничеству в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Приднестровья и Правительством Брянской области, запланированных на 2022 год | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление внешнеэкономической деятельности) |
| 40. | д) системное информирование зарубежных деловых партнеров об инвестиционном потенциале Приднестровской Молдавской Республики для налаживания и расширения внешнеэкономических связей приднестровских хозяйствующих субъектов; | | Проведение встреч, конференций с зарубежными бизнес-партнерами, торгово-промышленными палатами, научным сообществом об инвестиционном потенциале Приднестровской Молдавской Республики | на постоянной основе | ГУ «Агентство по инвестициям и развитию»  Государственная служба экономической активности (Управление внешнеэкономической деятельности) |
| 41. | е) содействие импортозамещению, поддержка отечественных предприятий путем дальнейшей оптимизации таможенных пошлин на ввозимые товары, не имеющие идентичных либо однородных товаров в стране, а также на ввозимые товары, аналогичные производимым на территории республики, в целях поддержки конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем рынке | | Рассмотрение обращений участников внешнеэкономической деятельности по оптимизации таможенных пошлин; в случае выявления целесообразности - разработка соответствующих нормативных правовых актов по изменению ставок таможенных пошлин | на постоянной основе | Государственная служба экономической активности (Управление внешнеэкономической деятельности) |
| Разработка Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и экспортируемые из Приднестровской Молдавской Республики, на 2023 год: организация и участие в работе Межведомственной комиссии, выработка предложений по ставкам пошлин | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление внешнеэкономической деятельности) |
|  | **Раздел 3.6. Индустриальная политика** | | | | |
|  | **Цель:** наращивание темпов развития промышленности в долгосрочном периоде, усиление мер государственной поддержки отдельно взятых отраслей экономики, формирование высокоэффективной инфраструктуры, последовательной модернизации производственного комплекса и усиление инвестиционной активности. | | | | |
|  | **Задачи:**  а) диверсификация традиционных отраслей индустрии;  б) модернизация использующихся на предприятиях основных средств в целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции;  в) привлечение инвесторов в приоритетные отрасли, нацеленные на развитие высокотехнологичного предпринимательства и выпуск высококачественной продукции;  г) баланс интересов субъектов предпринимательства и государства;  д) формирование оптимального уровня административной и совокупной налоговой нагрузки в реальном секторе экономики. | | | | |
| 42. | а) содействие государства посредством поддержки ключевых отраслей индустрии | | Оказание государственной поддержки в рамках реализации программ льготного кредитования хозяйствующих субъектов:  1) оценка эффективности действующего механизма льготного кредитования;  2) совершенствование законодательства в сфере льготного кредитования | на постоянной основе | Государственная служба макроэкономики и налоговой политики (Управление макроэкономического анализа) |
| 43. |  | | Разработка и согласование со всеми заинтересованными ведомствами проекта постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Концепции промышленной политики в Приднестровской Молдавской Республики на 2022-2026 годы» | I квартал  2022 года | Государственная служба макроэкономики и налоговой политики (Управление макроэкономического анализа) |
| 44. | б) создание новых рабочих мест посредством реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства | | Участие в реализации Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 4 апреля 2019 года № 234р «Об утверждении общеприднестровского плана мероприятий по созданию новых рабочих мест и увеличению количества занятых в экономике (дорожная карта)», подготовка сводного отчета о реализации плана мероприятий | в течение  2022 года | Операционное управление,  министерства, ведомства и общественные организации |
| 45. | в) повышение эффективности использования имеющегося производственного оборудования путем его модернизации либо путем замены на новое, более высокопроизводительное | | Продолжение государственной поддержки в рамках субсидирования части процентной ставки по льготным кредитам на цели модернизации и обновления основных фондов | на постоянной основе | Государственная служба макроэкономики и налоговой политики (Управление макроэкономического анализа) |
| 46. | г) создание Фонда развития предпринимательства | | В рамках Фонда развития предпринимательства Приднестровской Молдавской Республики, утвержденного Приложением №2.3 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года № 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» реализация следующих направлений:   1. Финансирование государственных целевых программ по поддержке и развитию предпринимательства и туризма:   а) поддержка и развитие предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике:  - реализация проекта "Функционирование бизнес-школы";  - реализация программы проекта "Покупай приднестровское!";  б) поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике на 2019–2026 годы;  2.Реализация мероприятий программы развития инфраструктуры рекреационных зон в городах (районах) Приднестровской Молдавской Республики;  3.Реализация проекта "Стимулирование доступности внутреннего туризма для жителей Приднестровской Молдавской Республики через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги";  4.Государственная поддержка начинающим предпринимателям "Мое дело":  а) предоставление грантов начинающим предпринимателям;  б) финансирование расходов по субсидированию части процентных ставок со стороны государства по льготным кредитам начинающим предпринимателям;  5. Финансирование расходов по субсидированию части процентных ставок по льготным кредитам со стороны государства | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  НП «Торгово-промышленная палата Приднестровья» |
|  | **Учет государственного и муниципального имущества** | | | | |
| 47. | а) разработка государственной информационной системы «Госимущество», направленной на формирование реестра государственного имущества в ПМР | | Формирование технического задания на создание государственной информационной системы «Госимущество» | I и II кварталы  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 48. |  | | Разработка и внедрение государственной информационной системы «Госимущество» | IV квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 49. | б) утверждение карт учета государственного и муниципального имущества в целях оформления права собственности на государственное (муниципальное) имущество | | Рассмотрение поступающих от министерств и ведомств карт учета государственного и муниципального имущества, проведение проверки соответствующих документов и их последующее утверждение | в течение  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
|  | **Разгосударствление и приватизация объектов государственной собственности** | | | | |
| 50. | а) формирование государственного перечня малых объектов приватизации на 2023-2024 годы | | Сбор информации и предложений от министерств и ведомств о включении в законопроект объектов государственной собственности | III квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 51. |  | | Разработка проекта распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «Государственный перечень малых объектов приватизации на 2023-2024 годы» | IV квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 52. | б) исполнение государственной программы разгосударствления и приватизации в Приднестровской Молдавской Республике на 2022-2023 годы | | Проведение процесса приватизации путем создания соответствующих комиссий, а также завершение процедуры приватизации по уже начатым объектам | в течение  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 53. | в) осуществление приватизации в соответствии с государственным перечнем малых объектов приватизации на 2021-2022 годы | | Проведение процесса приватизации путем создания соответствующих комиссий, а также завершение приватизации по уже начатым объектам | в течение  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 54. | г) отчет по приватизации государственного имущества за предыдущий период (2021 год) с приложением сводной информации по приватизации муниципального имущества и направление его на рассмотрение Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики | | Подготовка проекта распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об отчете о выполнении государственной программы разгосударствления и приватизации в Приднестровской Молдавской Республике на 2020-2021 годы и перечня малых объектов приватизации на 2021-2022 годы» | I квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 55. | д) выполнение условий по ранее приватизированным объектам государственной собственности по итогам 2021 года | | Проведение проверок ранее приватизированных объектов государственной собственности с целью формирования информации | II квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
|  | **Аренда государственного имущества** | | | | |
| 56. | а) результаты сдачи государственного имущества в аренду и безвозмездное пользование за 2021 год | | Сбор информации о результатах сдачи государственного имущества в аренду и безвозмездное пользование за 2021 год с целью формирования сводной информации на основании данных, предоставленных министерствами, ведомствами и подведомственными государственными унитарными предприятиями | I квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 57. | б) формирование ежеквартальной сводной информации о результатах сдачи государственного имущества в аренду и безвозмездное пользование | | Сбор ежеквартальной информации о результатах сдачи государственного имущества в аренду и безвозмездное пользование за 2021 год, предоставленной министерствами, ведомствами и подведомственными государственными унитарными предприятиями | в течение  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 58. | в) совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской республики в области арендных отношений | | Подготовка проекта распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об аренде государственного и муниципального имущества» | по мере необходимости | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 59. | г) передача государственного имущества в аренду и безвозмездное пользование | | Рассмотрение обращений с целью согласования (несогласования) решений подведомственных предприятий о передаче государственного имущества в аренду и безвозмездное пользование | в течение  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
|  | **Движение государственного имущества** | | | | |
| 60. | а) упрощение процедур документооборота по вопросам движения и учета имущества, увеличения сохранности имущества и эффективности его использования | | Разработка проекта Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по определению нового порядка документооборота по вопросам движения и учета имущества в подведомственных организациях | IV квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 61. | б) осуществление процедуры списания основных средств с баланса подведомственных организаций | | Проведение выездов, подготовка приказов Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики | в течение  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 62. | в) осуществления процедуры реализации имущества организаций юридическим или физическим лицам согласно обращениям подведомственных организаций | | Рассмотрение поступающих обращений и пакетов документов, подготовка приказов Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики | в течение  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 63. | г) осуществление процедуры приема-передачи имущества | | Рассмотрение поступающих обращений и пакетов документов, подготовка приказов Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, проектов распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики | в течение  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 64. | д) приведение правоустанавливающих и технических документов на имущество подведомственных организаций в соответствие фактическому состоянию и действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики. | | Рассмотрение поступающих обращений и пакетов документов, подготовка приказов Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики , доверенностей, осуществление хранения и учета свидетельств права собственности всех подведомственных организаций | в течение  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации) |
| 65. | а) контроль за осуществлением государственных закупок подведомственными организациями | | Рассмотрение и согласование планов государственных закупок подведомственных организаций | I квартал  2022 года | Департамент имущественных отношений (Управление по вопросам имущества и приватизации)  Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
|  | **Раздел 3.8. Строительный сектор** | | | | |
|  | **Задачи:**  а) насыщение рынка соответствующими объектами капитального строительства в соответствии с потребностями республики: жилыми домами, социальными объектами, предприятиями обслуживания, производственными предприятиями, объектами культуры и спорта, объектами сельского хозяйства;  б) развитие сопутствующих отраслей народного хозяйства с целью увеличения доли материалов отечественного производителя в общем объеме, используемых в строительстве материалов;  в) модернизация материально-технической базы предприятий строительного комплекса;  г) наращивание темпов строительно-монтажных работ без потери качества;  д) адаптация нормативно-правовой базы в строительной отрасли. Уменьшение административных барьеров при получении разрешительных документов на строительство. Улучшение качества оказываемых услуг в строительной отрасли. | | | | |
| 66. | а) реализация программ завершения строительных работ по объектам незавершенного строительства жилого фонда. Планирование и реализацию программ строительства нового жилья, в том числе и социального жилья | | Реализация программы «Завершение строительства недостроенных жилых объектов на долевом участии в Приднестровской Молдавской Республике на 2019-2025 годы» (сдача в эксплуатацию 2 жилых домов в г. Тирасполь и г. Рыбница) | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры)  Государственные администрации:  г. Тирасполь и г. Днестровск;  Рыбницкого района и г. Рыбница |
| 67. | б) реализация программ капитальных вложений, ориентированных на модернизацию, восстановление отраслей народного хозяйства, на улучшение условий функционирования социальной сферы республики, на стабилизацию и улучшение экологического состояния | | Мониторинг и контроль за реализацией программы капитальных вложений и капитального ремонта в рамках Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2022 год (подготовка отчета об исполнении) | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры) |
| 68. |  | | Реализация мероприятий перспективного План-графика модернизации пищевых блоков в образовательных учреждениях Приднестровской Молдавской Республики на 2022-2025 годы | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры);  Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |
| 69. |  | | Сбор, обработка предложений министерств, ведомств и государственных администраций по формированию Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2023 год | III-IV кварталы  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры) |
| 70. | в) создание новых рабочих мест в строительной отрасли и повышение занятости населения в сфере строительства | | Мониторинг за созданием новых рабочих мест в строительной отрасли | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры) |
| 71. | г) адаптация нормативно-правовой базы в строительной отрасли. Уменьшение административных барьеров при получении разрешительных документов на строительство | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами изменений в Постановление Правительства ПМР «Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности: архитектурная деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, проектирование зданий и сооружений и градостроительное планирование территорий и поселений» в части уменьшения административных барьеров при осуществлении строительной деятельности | II и III кварталы 2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры) |
|  | **3.9. Сфера услуг** | | | | |
|  | **Раздел 3.9.1. Развитие потребительского рынка** | | | | |
|  | **Цели:** а) модернизация и диверсификация форм сбыта товаров, услуг в целях максимально полного удовлетворения потребительского спроса населения, гарантированного сбыта отечественными предприятиями продукции собственного производства;  б) формирование современной конкурентной торговой инфраструктуры путем применения комплекса мер социально-экономического, нормативно-правового и организационного характера, создание и поддержание соответствующей инфраструктуры, особенно в сельской местности. | | | | |
| 72. | а) совершенствования правовой базы государственной политики в области цен/тарифов в отношении социально значимых товаров | | Внесение изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О ценах (тарифах) и ценообразовании»:  1) способствующих развитию местного производства вышеуказанных социально значимых товаров в рамках реализации мероприятий, направленных на развитие продовольственной безопасности республики и импортозамещение продовольственной продукции;  2) введение нового метода государственного регулирования цен и тарифов – установление предельного уровня (норматива) рентабельности активов, с целью повышения эффективности функционирования субъектов ценообразования, в частности субъектов сферы естественных монополий, при установлении регулируемых тарифов на услуги в данной сфере | в течение  2022 года | Государственная служба цен и антимонопольной деятельности |
| 73. | б) стимулирования внутреннего предложения товаров, в том числе путем продвижения отечественной продукции через различные организационные проекты, прежде всего такие, как развитие общенационального движения в сфере импортозамещения по производству**,**закупке, продаже товаров «Покупай Приднестровское!» | | Обеспечение импортозамещения при проведении государственных (муниципальных), коммерческих закупок для обеспечения государственных (муниципальных), коммерческих нужд (преимущество отечественным товаропроизводителям при проведении закупок, привлечение к участию в проведении закупок отечественных товаропроизводителей) | в течение  2022 года | Государственная служба цен и антимонопольной деятельности |
| 74. | в) продолжение государственной поддержки и активной работы по проведению общенациональной акции «Покупай Приднестровское!» | | В целях расширения производства и увеличение продаж на внутреннем рынке товаров отечественного производства, стимулирование интереса к ним со стороны покупателей и предприятий розничной торговли в рамках Фонда развития предпринимательства Приднестровской Молдавской Республики реализация проекта «Покупай приднестровское!», задачами которого являются - популяризация приднестровских товаров через серию ежегодных выставок-ярмарок во всех городах Приднестровской Молдавской Республики, формирование единого узнаваемого товарного бренда, объединяющего все приднестровские товары, а также увеличение объемов производства и ассортимента продукции, предназначенной для внутреннего потребительского рынка. | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  НП «Торгово-промышленная палата Приднестровья» |
|  | **Раздел 3.9.2. Развитие транспорта и дорожного хозяйства** | | | | |
|  | **Дорожное хозяйство** | | | | |
|  | **Цель:** повышение качества проводимых в отрасли работ, а также оптимизацию расходования средств Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики. | | | | |
| 75. | Рациональное использование средств Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики, направляемых на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | | Разработка проекта распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению результатов, проведённой в 2020 году инвентаризации автомобильных дорог Приднестровской Молдавской Республики».  На основании новых данных проведение пересчета приведенной протяженности автомобильных дорог | II квартал  2022 года  IV квартал  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление дорожного хозяйства) |
| 76. | Снижение доли использования импортных материалов и применение при производстве работ местных строительных материалов, сырья и ресурсов, а именно цемента, арматуры, щебней из дробленого гравия, тротуарной плитки и пр. | | Осуществление контроля над выполнением работ по реализации программ, финансируемых за счёт средств Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики, в том числе с учетом максимального использования местных строительных материалов | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление дорожного хозяйства) |
| 77. | Строгое соблюдение технологии производства дорожных работ в соответствии с действующими нормативами | | В рамках действующих нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики осуществление контроля за выполнением работ, проведение работы по соблюдению технологии производства дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление дорожного хозяйства) |
| 78. | Обновление и модернизация парка спецтехники и автотранспорта дорожных предприятий | | В рамках Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики, утвержденного Приложением №8 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года № 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год», разработка перечня дорожной техники, приобретаемой в 2022 году государственными администрациями городов (районов) республики для дорожных предприятий | II квартал  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление дорожного хозяйства)  Государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики |
| 79. | Повышение безопасности дорожного движения и уровня благоустройства населенных пунктов, улучшение условий и комфортности проживания граждан, в том числе реконструкция и обустройство сетей уличного освещения | | В рамках Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики 12 апреля 2018 года № 112 «Об утверждении программ по реконструкции и устройству сетей уличного освещения населённых пунктов на 2018-2022 годы вдоль автомобильных дорог общего пользования» осуществление контроля за выполнением работ | III и IV кварталы 2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление дорожного хозяйства) |
|  | **Автомобильный транспорт** | | | | |
|  | **Задачи:**  а) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением нормативных правовых актов в области транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения; б) приобретение школьных автобусов для организации образования Приднестровской Молдавской Республики; в) субсидирование транспортных организаций (перевозчиков) в обслуживании регулярных маршрутов (рейсов) автомобильных перевозок пассажиров и багажа, социально значимых регулярных маршрутов (рейсов). | | | | |
| 80. | а) проведение инвентаризации маршрутной сети Приднестровской Молдавской Республики | | Разработка изменений и дополнений в ведомственные правовые акты в части утверждения новых Реестров регулярных маршрутов (рейсов) в пригородном, междугородном, международном сообщениях, обслуживаемых транспортными организациями Приднестровской Молдавской Республики | II и III кварталы  2022 года | Управление транспорта |
| 81. | б) совершенствование нормативной правовой базы в целях борьбы с нелегальными пассажирскими перевозками | | Подготовка проекта Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О проектах законов Приднестровской Молдавской Республики, направленных на совершенствование законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области автомобильных перевозок пассажиров и грузов» | III квартал  2022 года | Управление транспорта |
|  | в) установление перечня разрешительных документов для осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа с целью пресечения незаконных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | |
|  | г) установление обязательной нормы по прохождению предрейсового (предсменного) медицинского освидетельствования водителя и предрейсового (предсменного) технического осмотра транспортного средства при осуществлении грузовых перевозок автомобильным транспортом | |
| 82. | д) введения организации онлайн-продажи билетов  оператором автомобильных перевозок  на автомобильном транспорте общего пользования по регулярным маршрутам (рейсам) | | Проработка предложений и мероприятий, касательно организации онлайн-продажи билетов оператором автомобильных перевозок | IV квартал  2022 года | Управление транспорта |
| 83. | е) оказание государственной поддержки транспортным организациям (перевозчикам), имеющим договорные отношения об обслуживании регулярных маршрутов (рейсов) автомобильных перевозок пассажиров и багажа, социально значимых регулярных маршрутов (рейсов) | | Продолжить предоставление субсидий при обслуживании социально-значимых маршрутов транспортными организациями (перевозчиками) | в течение  2022 года | Управление транспорта |
| 84. | ж) внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах городских, пригородных и междугородных перевозок, в электрическом наземном транспорте на маршрутах городских перевозок | | Подготовка проекта Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты»:  1) Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики;  2) Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях;  3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 1997 года № 67-З «О транспорте» | в течение  2022 года | Управление транспорта  совместно с ЗАО «Агропромбанк» |
| 85. | з) приобретение школьных автобусов для организации образования Приднестровской Молдавской Республики | | Реализация Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 4 ноября 2021 года № 1065р «Об утверждении Плана-графика по приобретению школьных автобусов для организаций образования Приднестровской Молдавской Республики на 2022 – 2024 годы» | в течение  2022 года | Управление транспорта  Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |
|  | **Электротранспорт** | | | | |
|  | **Задачи:** создание условий для оказания услуг электротранспортом в сфере городских перевозок по опыту, применяемому в городах Российской Федерации, создание условий для повышения качества транспортного обслуживания населения и финансового оздоровления муниципальных предприятий электрического транспорта | | | | |
| 86. | Решение проблемы транспортной доступности, обновление и модернизация подвижного состава, ремонт трансформаторных подстанций, повышение качества предоставляемых услуг пассажирам электротранспорта | | Реализация программы повышения транспортной доступности рассчитана на 2022 – 2026 годы | в течение  2022 год | Управление транспорта  Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск  Государственная администрация г. Бендеры |
|  | **Раздел 3.9.3. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | |
|  | **Задача:** обеспечение работоспособности отрасли и обеспечение удовлетворительного технического состояния жилищного фонда | | | | |
| 87. | а) выработка мер по обеспечению действенности системы исполнения гражданами обязательств по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг | | Мониторинг и контроль за исполнением действующего законодательства в части эффективной системы исполнения гражданами обязательств по своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг | 1 раз в полугодие | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
| 88. |  | | Разработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство в части улучшения качества платежеспособности населения, в рамках реализации Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 168р от 4 марта 2022 года «О создании рабочей группы по определению порядка ограниченного режима потребления электрической энергии в случае неоплаты потребителем услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (канализации), предоставляемых в жилищном фонде» | в течение  2022 года | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
| 89. | б) создание действенного механизма финансового контроля средств граждан жилищно-эксплуатационными организациями. | | Проработка предложений и мероприятий, касательно снятия жилых домов с баланса управляющих компаний в комплексе с изменениями в жилищное законодательство Приднестровской Молдавской Республики | в течение  2022 года | Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) |
|  | **В сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений** | | | | |
|  | **Цель:** совершенствование законодательства в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений, а также гармонизации законодательства с законодательством Российской Федерации | | | | |
| 90. | а)реформирование приднестровской системы технического регулирования | | Разработка проектов законов Приднестровской Молдавской Республики «О техническом регулировании»; и «Об аккредитации в области оценки соответствия» с учетом совместной работы с исполнительными органами государственной власти, общественными организациями и профильным комитетом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики | IV квартал  2022 года | Департамент энергетики и ЖКХ (Управление технического регулирования и промышленной безопасности) |
| 91. |  | | Подготовка проекта приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по актуализации Номенклатуры продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Приднестровской Молдавской Республики | IV квартал  2022 года | Департамент энергетики и ЖКХ (Управление технического регулирования и промышленной безопасности) |
|  | **Раздел 3.9.5. Туризм** | | | | |
|  | **Цель:** создание современной туристической отрасли, ориентированной на максимально полное удовлетворение потребностей граждан республики, граждан иностранных государств в услугах въездного, внутреннего и выездного туризма, основанной на бережном и рациональном использовании туристического потенциала Приднестровья | | | | |
| 92. | а) совершенствование нормативной правовой базы развития туризма | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 июля 2019 № 133-З-VI «Об утверждении Государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы» | III квартал 2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
| 93. |  | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2018 года № 269-З-VI «Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения» | III квартал 2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
| 94. |  | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами правового акта Правительства Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающего порядок формирования и ведения Единого республиканского реестра туризма Приднестровской Молдавской Республики | III и IV кварталы 2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
| 95. |  | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами правового акта Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность на территории Приднестровской Молдавской Республики» | III и IV кварталы 2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
| 96. |  | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами правового акта Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Правила предоставления туристско-экскурсионных услуг в Приднестровской Молдавской Республике» | III и IV кварталы 2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
| 97. |  | | Разработка и согласование с заинтересованными ведомствами правового акта Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении правил организации и проведения экскурсий с учащимися и студентами Приднестровской Молдавской Республики | III и IV кварталы 2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики |
| 98. | 1) повышение инвестиционной привлекательности туристического предпринимательства | | Разработка правового акта, регулирующего и стимулирующего инвестирование в проекты туризма, который включит в себя меры государственной поддержки, а также установит льготы в законы, регулирующие деятельность в области таможенного, налогового права, льготного кредитовании, в том числе для субъектов малого предпринимательства 2022 год | IV квартал  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» |
| 99. | 2) определение и поддержка приоритетных направлений туристической деятельности | | Реализация мероприятий в рамках Комплексного плана мероприятий по развитию социального и детско-юношеского туризма в Приднестровской Молдавской Республике на 2021-2023 годы | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики  Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики  Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики  Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики  Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики  Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |
| 100. |  | | Реализация мероприятий в рамках Комплексного плана мероприятий по развитию сельского туризма (агротуризма) в Приднестровской Молдавской Республике на 2022-2025 годы | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  ГУ «Агентство по инвестициям и развитию»  Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики  Министерство цифрового развития, связи и массовых Коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики  Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики |
| 101. | б) развитие и улучшение туристической инфраструктуры, содействие созданию материально-технической базы, формирование культурно-туристических зон, включающих не только памятники архитектуры, истории и культуры, но и объекты, предоставляющие туристам полный комплекс услуг проживания, питания, развлечений, информационного обслуживания и другое | | Разработка проекта по внесению изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2021 года № 323 «Об утверждении Программы мероприятий по развитию инфраструктуры рекреационных зон в городах (районах) Приднестровской Молдавской Республики на 2022–2026 годы», которым предлагается расширить количество рекреационных зон, планируемых к созданию в 2022 году, до 16 (шестнадцати) за счет 9 (девяти) новых рекреационных зон в виде пляжей | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
| 102. | в) развитие и улучшение транспортной инфраструктуры путем определения основных дорог, являющихся подъездными путями к туристическим достопримечательностям и объектам, установка маршрутных знаков и указателей достопримечательностей (согласно международным стандартам) | | Установка 30 указателей основных туристских достопримечательностей и маршрутов к ним, согласно утвержденным требованиям в Григориопольском районе и городе Григориополь, в Дубоссарском районе и городе Дубоссары, в Рыбницком район | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности) |
| 103. | г) развитие и улучшение структур размещения, находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики, привлечение инвестиций в строительство объектов размещения в городах и районах Приднестровской Молдавской Республики и активизация политики развития структур размещения в сельской местности | | Создание паспортов потенциальных инвестиционных площадок по созданию объектов туристской инфраструктуры (средства размещения, объекты общественного питания, кемпинговые площадки и другие) в сельской местности и размещение на сайте ГУ «Агентство по инвестициям и развитию» | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по инвестициям и развитию»  Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |
| 104. | д) развитие и улучшение объектов показа и достопримечательностей, находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики, размещение табличек с QR-кодом на нескольких языках на основных достопримечательностях и объектах показа | | Оборудование 15 туристских объектов информационными стендами (с переводом на иностранный язык и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации) в городах и районах республики | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»  Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |
| 105. | ж) развитие международного сотрудничества в сфере туризма, расширение сотрудничества с иностранными государствами в области туризма | | Посещение международных туристских выставок в Москве и Екатеринбурге, а также проводимых в рамках выставок деловых мероприятий (конференций, круглых столов, форумов) | II и III кварталы 2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
| 106. | з) подготовка и выпуск публицистических материалов, рекламных проспектов, иной издательской продукции в сфере туристической деятельности. | | Размещение статей о Приднестровье в международных печатных изданиях - в журнале «Русский вояж» (Германия), в журнале «Турбизнес» и в журнале «Estet» (Россия), бортовом журнале Air Moldova (Молдова) | в течение  2022 года | Государственная служба экономической активности (Управление предпринимательской деятельности)  ГУ «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» |
|  | **Пункт 4 Стратегии. Социальная справедливость** | | | | |
|  | **Раздел 4.2. Содействие занятости населения** | | | | |
|  | **Цель:** увеличение доходов населения, обеспечение права на труд для каждого гражданина Приднестровской Молдавской Республики | | | | |
| 107. | а) активное содействие со стороны государства в занятости каждого гражданина Приднестровской Молдавской Республики | | Принятие участия в разработке Прогноза потребности рынка труда Приднестровской Молдавской Республики в квалифицированных рабочих и специалистах в части подведомственных и крупных промышленных предприятий | декабрь  2022 года | Операционное управление  Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики  министерства и ведомства |
| 108. | д) формирование государственного заказа на обучение специалистов для бюджетного сектора и реального сектора экономики с целью гарантированного трудоустройства каждого из выпускников учебных организаций среднего и высшего профессионального образования. | | Принятие участие в работе Межведомственной комиссии по формированию государственного заказа на подготовку кадров и повышение квалификации работников органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и подведомственных им государственных и муниципальных организаций на 2022-2023 учебный год | в течение  2022 года | Операционное управление  Члены Межведомственной комиссии |
| 109. |  | | Участие в распределении и трудоустройстве лиц, освоивших образовательные программы начального, среднего или высшего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета и прошедших государственную (итоговую) аттестацию, в подведомственные организации и структурные подразделения министерства | март-апрель 2022 года | Операционное управление  Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики  экономические агенты и общественные организации |
|  | **Раздел 4.3.2. Политика в области социальной защиты** | | | | |
|  | **Цель:** обеспечение возможности получить качественные и доступные услуги социальной защиты населения по социальной реабилитации, социальной адаптации, профилактике кризисных ситуаций, чтобы максимально удовлетворить потребности населения. | | | | |
| 110. | Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями | | Участие в формировании реестра социально значимых объектов в республике, нуждающихся в создании беспрепятственного доступа к ним | IV квартал  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры)  Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики |
|  | **Раздел 4.4. Общественное здоровье и развитие здравоохранения** | | | | |
|  | **Цель**: формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения. | | | | |
| 111. | Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг | | Мониторинг и контроль за реализацией мероприятий в рамках программы капитальных вложений и капитального ремонта Фонда капитальных вложений по восстановлению и развитию инфраструктуры здравоохранения на 16 (шестнадцати) объектах | в течение  2022 года | Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (Управление строительства, градостроительства и архитектуры)  Государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |
|  | **4.5. Совершенствование системы просвещения** | | | | |
|  | **Раздел 4.5.3. Технологическое образование в системе общего и среднего профессионального образования** | | | | |
|  | **Цель:** продолжение и расширение практико-ориентированного (дуального) подхода в системе подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Развитие индивидуального подхода к образовательной траектории обучающихся при освоении ими востребованных государством профессий. | | | | |
| 112. | Развитие практико-ориентированной (дуальной) системы обучения на уровне среднего профессионального образования | | Принятие участия в рамках Координационного совета в разработке мер по развитию и совершенствованию практико-ориентированной (дуальной) системы обучения, в том числе в части расширения спектра профессий по подготовке кадров по практико-ориентированной (дуальной) системе обучения | в течение  2022 года | Операционное управление  Члены Координационного совета |
| 113. |  | | Принятие участия в тематических мероприятиях по практико-ориентированному (дуальному) подходу в системе подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена | в течение  2022 года | Операционное управление |