# СМЕТНЫЕ НОРМЫ

**НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

|  |
| --- |
| ГЭСНр 81-02-67-2022 |
| Сборник 67. Электромонтажные работы |

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
	* 1. ГЭСНр сборника 67 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 67 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ и т.п.

* + 1. В ГЭСНр сборника 67 расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий производства работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 м.
		2. В ГЭСНр сборника 67 расход ресурсов на выполнение работ по демонтажу проводов рассчитан с учетом отсоединения проводов, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты. В нормах табл. 67-01-002 предусмотрен расход ресурсов на демонтаж труб без сохранения материала.
		3. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.
		4. Масса строительного мусора и материалов, полученных от разборки, по отдельным ГЭСНр сборника 67, в которых она не приведена, определяется в соответствии с проектной документацией.
		5. Расход материальных ресурсов по табл. 67-01-012 определяется на основании проектной и иной технической документации.
		6. Расход материальных ресурсов, относящихся к оборудованию, в нормах табл. 67-01-006, 67-01-007, 67-01- 010, с 67-01-013 по 67-01-015 не учтен, определяется на основании проектной и иной технической документации.

# ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.67.1. Объем электромонтажных работ определяется по данным проектной и иной технической документации.

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Раздел 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

## Таблица ГЭСНр 67-01-001 Демонтаж электропроводки

### Состав работ:

1. Снятие проводок с отсоединением жил.
2. Демонтаж конструкций, изоляторов.

### Измеритель: 100 м

Демонтаж:

* + - 1. скрытой электропроводки
			2. шнура на роликах

Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:

* + - 1. 6 мм2
			2. 70 мм2
			3. 150 мм2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-001-01 | 67-01-001-02 | 67-01-001-03 | 67-01-001-04 | 67-01-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 2,54 | 2,77 | 13,71 | 15,72 | 18,06 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,007 | 0,017 | 0,07 | 0,16 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-002 Демонтаж труб и проводов из труб

### Состав работ:

Для норм с 67-01-002-01 по 67-01-002-04, с 67-01-002-13 по 67-01-002-16:

* + - * 1. Вытягивание проводов из труб.

Для норм с 67-01-002-05 по 67-01-002-12:

01. Демонтаж труб и креплений.

### Измеритель: 100 м труб (нормы с 67-01-002-01 по 67-01-002-12); 100 м (нормы с 67-01-002-13 по 67-01-002-16)

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:

* + - 1. до 6 мм2
			2. свыше 6 до 16 мм2
			3. свыше 16 до 35 мм2
			4. свыше 35 до 70 мм2

Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:

* + - 1. до 25 мм
			2. свыше 25 до 40 мм
			3. свыше 40 до 80 мм

Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:

* + - 1. до 25 мм
			2. свыше 25 до 40 мм
			3. свыше 40 до 80 мм

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром:

* + - 1. до 25 мм
			2. свыше 25 до 50 мм

Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением:

* + - 1. 6 мм2
			2. 16 мм2
			3. 35 мм2
			4. 70 мм2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-002-01 | 67-01-002-02 | 67-01-002-03 | 67-01-002-04 | 67-01-002-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2,25 | 2,95 | 3,98 | 5,84 | 16,84 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  |  | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч |  |  |  |  | 1,48 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 |  |  |  |  | 0,04 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  |  |  | 0,29 |
|  | Строительный мусор | т | 0,007 | 0,0017 | 0,036 | 0,07 | 0,247 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-002-06 | 67-01-002-07 | 67-01-002-08 | 67-01-002-09 | 67-01-002-10 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 29,39 | 36,77 | 30,44 | 50,39 | 65,12 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,23 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 0,23 | 0,07 | 0,13 | 0,23 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Строительный мусор | т | 0,492 | 0,85 | 0,247 | 0,492 | 0,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-002-11 | 67-01-002-12 | 67-01-002-13 | 67-01-002-14 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3,98 | 5,84 | 0,67 | 0,94 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 0,007 | 0,017 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-002-15 | 67-01-002-16 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1,37 | 2,09 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,02 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,036 | 0,07 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-003 Демонтаж кабеля

### Состав работ:

01. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.

### Измеритель: 100 м

* + - 1. Демонтаж кабеля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-003-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9,64 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-004 Демонтаж приборов

### Состав работ:

Для норм с 67-01-004-01 по 67-01-004-06:

* + - * 1. Снятие приборов, аппаратов. Для нормы 67-01-004-07:

01. Демонтаж бытовых электрических плит.

### Измеритель: 100 шт

Демонтаж:

* + - 1. выключателей, розеток
			2. патронов, подвесов
			3. светильников с лампами накаливания
			4. бра, плафонов
			5. светильников для люминесцентных ламп
			6. электросчетчиков
			7. бытовых электрических плит

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-004-01 | 67-01-004-02 | 67-01-004-03 | 67-01-004-04 | 67-01-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |  |  |  |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5,84 | 3,74 | 6,32 | 10,81 |  |
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч |  |  |  |  | 17,89 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-004-06 | 67-01-004-07 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч |  | 22,3 |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25,72 |  |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,9 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 | 0,9 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-005 Смена ламп

### Состав работ:

* + - * 1. Снятие плафона.
				2. Снятие перегоревшей лампы.
				3. Установка новой лампы.
				4. Установка и закрепление плафона.
				5. Проверка работы.

### Измеритель: 100 шт

Смена ламп:

* + - 1. накаливания
			2. люминесцентных

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-005-01 | 67-01-005-02 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,1 | 13,9 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 20.3.02.07 | Лампы люминесцентные | шт |  | 100 |
| 20.3.02.10 | Лампы накаливания | шт | 100 |  |

## Таблица ГЭСНр 67-01-006 Смена магнитных пускателей

### Состав работ:

* + - * 1. Снятие крышки магнитного пускателя.
				2. Отсоединение проводов.
				3. Снятие магнитного пускателя.
				4. Подготовка к установке нового пускателя.
				5. Установка нового магнитного пускателя.
				6. Подсоединение проводов.
				7. Установка крышки магнитного пускателя.
				8. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.

### Измеритель: 100 шт

* + - 1. Смена магнитных пускателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-006-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 289,7 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-007 Смена пакетных выключателей

### Состав работ:

* + - * 1. Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя.
				2. Отсоединение проводов.
				3. Снятие пакетного выключателя.
				4. Подготовка к установке нового выключателя.
				5. Установка нового пакетного выключателя.
				6. Подсоединение проводов.
				7. Установка крышки и ручки пакетного выключателя.
				8. Опробование работы пакетного выключателя.

### Измеритель: 100 шт

* + - 1. Смена пакетных выключателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-007-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 86,1 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-008 Смена светильников

### Состав работ:

* + - * 1. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости).
				2. Снятие светильника.
				3. Установка нового светильника.
				4. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости).
				5. Проверка работы светильника.

### Измеритель: 100 шт

Смена светильников:

* + - 1. с лампами накаливания
			2. с люминесцентными лампами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-008-01 | 67-01-008-02 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 89,1 | 163,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,08 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 | 0,08 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 20.3.03.03 | Светильники с лампами накаливания | шт | 100 |  |
| 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт |  | 100 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-009 Смена выключателей и розеток

### Состав работ:

* + - * 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов.
				2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов.
				3. Проверка работы выключателей или розеток.

### Измеритель: 100 шт

Смена:

* + - 1. выключателей
			2. розеток

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-009-01 | 67-01-009-02 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 | 24,1 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 20.4.01.02 | Выключатели | шт | 100 |  |
| 20.4.03.06 | Розетка штепсельная | шт |  | 100 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-010 Смена электросчетчиков

### Состав работ:

* + - * 1. Отсоединение счетчика от сети.
				2. Демонтаж старого счетчика.
				3. Монтаж нового счетчика.
				4. Опробование работы электросчетчика.

### Измеритель: 100 шт

* + - 1. Смена электросчетчиков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-010-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 87,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-011 Смена патронов

### Состав работ:

* + - * 1. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне.
				2. Присоединение проводов к зажимам нового патрона.
				3. Опробование работы патрона.

### Измеритель: 100 шт

* + - 1. Смена патронов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-011-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 39,6 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 20.3.01.03-0012 | Патрон потолочный | шт | 100 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-012 Ремонт магнитных пускателей

### Состав работ:

* + - * 1. Очистка корпуса от грязи и пыли.
				2. Снятие магнитного пускателя с отключением подсоединенных проводов.
				3. Разборка магнитного пускателя.
				4. Зачистка поверхностей сердечника и контактов.
				5. Сборка магнитного пускателя.
				6. Проверка легкости хода подвижных частей.

### Измеритель: 100 шт

* + - 1. Ремонт магнитных пускателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-012-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 91,1 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-013 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта

**автоматов**

### Состав работ:

* + - * 1. Очистка щитка от грязи и пыли.
				2. Осмотр щитка.
				3. Замена вышедших из строя элементов.
				4. Опробование работы щитка.

### Измеритель: 100 шт

* + - 1. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-013-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 120,7 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-014 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

### Состав работ:

* + - * 1. Очистка щитка от грязи и пыли.
				2. Осмотр щитка.
				3. Замена вышедших из строя элементов.
				4. Замена вышедших из строя автоматов.
				5. Опробование работы щитка.

### Измеритель: 100 шт

* + - 1. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-014-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 483,1 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-015 Ремонт силового предохранительного шкафа

### Состав работ:

* + - * 1. Очистка щита от грязи и пыли.
				2. Осмотр щита.
				3. Замена автоматического выключателя.
				4. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы.
				5. Зачистка контактов.
				6. Снятие старой платы с губками с отключением проводов.
				7. Разметка и сверление отверстий.
				8. Крепление губок к плате.
				9. Установка новой платы с губками с подключением проводов.

10. Проверка работы щита.

### Измеритель: 100 шт

* + - 1. Ремонт силового предохранительного шкафа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-015-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 556,6 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-016 Установка сжимов ответвительных

### Состав работ:

* + - * 1. Установка сжима на магистральной сети.
				2. Присоединение концов проводов к сжиму с зачисткой концов проводов.
				3. Установка защитного кожуха сжима с креплением пружинами.

### Измеритель: шт

Установка сжимов ответвительных:

* + - 1. в щитах этажных для ответвления стояков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-016-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,36 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 20.5.04.09 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,01 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-017 Демонтаж магистралей

### Состав работ:

Для нормы 67-01-017-01:

* + - * 1. Демонтаж провода. Для нормы 67-01-017-02:
1. Демонтаж провода.
2. Демонтаж труб.

### Измеритель: 100 м

Демонтаж магистралей:

* + - 1. из каналов
			2. из труб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-017-01 | 67-01-017-02 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 13,09 |  |
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч |  | 26,25 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,08 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,01 | 0,08 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,021 | 0,028 |

## Таблица ГЭСНр 67-01-018 Демонтаж стояков

### Состав работ:

Для нормы 67-01-018-01:

* + - * 1. Демонтаж провода. Для нормы 67-01-018-02:
1. Демонтаж провода.
2. Демонтаж труб.

### Измеритель: шт

Демонтаж стояков:

* + - 1. в каналах
			2. в трубах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 67-01-018-01 | 67-01-018-02 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  |  |  |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 1,03 |  |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |  | 1,58 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч |  | 0,01 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | маш.-ч |  | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 0,021 | 0,278 |