Приложение

к государственной целевой программе

«Развитие системы питьевого водоснабжения

населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Населенныйпункт | Наименование объекта | Виды работ | Стоимость работ, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |
| Стоимость видов работ, рубли Приднест-ровской Молдавс-кой Респуб-лики | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого | Срокиисполнения |
| Слободзейский район  |  |
| 1. | СелоКицканыСлободзейс-кого района | Строительство системы водоснабжения по улице Молодежная  | Строительство сетей водопровода | 345 887 | 345 887 |   |   |   |   | 345 887 | II-III кварталы2024 года |
| 2. | СелоКицканыСлободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице 8 Марта, улице Профсоюзной, улице Лермонтова, улице Пушкина, улице Ткаченко, улице Ленина, улице Зелинского, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 184 547 | 1 230 315 |   |   |   |   | 1 230 315 | I-II кварталы2024 года |
| Строительство водопроводных сетей  | 1 045 768 | II-IV кварталы2024 года |
| 3. | Село Незавертай-ловка Слободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице Горького, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 45 875 |   | 45 875 |   | 259 955 |   | 305 830 | I-II кварталы 2025 года |
| Строительство водопроводной сети  | 259 955 | II-III кварталы2027 года |
| 4. | СелоСтарая Андрия-шевкаСлободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице С. Лазо, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 180 000 |   | 180 000 |   |   | 1 020 000 | 1 200 000 | I-II кварталы2025 года |
| Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электро-монтажные работы. Строительство водопроводной сети протяжен-ностью 2 000 метров | 1 020 000 | II-IV кварталы2028 года |
| 5. | СелоКонстанти-новкаСлободзейс-кого района | Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 150 000 |   | 150 000 |   |   | 850 000 | 1 000 000 | II-III кварталы2025 года |
| Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электро-монтажные работы  | 850 000 | II-IV кварталы2028 года |
| 6. | СелоВладими-ровкаСлободзейс-кого района  | Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 150 000 |   | 150 000 |   | 850 000 |   | 1 000 000 | II-III кварталы2025 года |
| Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы  | 850 000 | III-IV кварталы 2027 года |
| 7. | Село ГлиноеСлободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице Чкалова, улице Молодежной с установкой водонапорной башни на артезианской скважине № 5565, в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 135 000 | 900 000 |   |   |   |   | 900 000 | I кварталы2024 года |
| Строительство водопроводной сети. Приобре-тение и монтаж водонапорной башни | 765 000 | II-IV кварталы2024 года |
| 8. | СелоМеренештыСлободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 500 000 |   |   |   |   | 500 000 | 500 000 | II-III кварталы2028 года |
| 9. | СелоПарканыСлободзейского района | Строительство водовода от города Тирасполя до села Парканы, в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 500 000 |   |   | 500 000 | 9 500 000 |   | 10 000 000 | II-III кварталы2026 года |
| Строительство водовода | 9 500 000 | II-IV кварталы2027 года |
| Итого | 2 476 202 | 525 875 | 500 000 | 10 609 955 | 2 370 000 | 16 482 032 |  |
| Григориопольский район  |
| 10. | СелоГыртопГригорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 4027 по улице Котовского, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 45 000 | 300 000 |   |   |   |   | 300 000 | I квартал2024 года |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | II-III кварталы2024 года |
| 11. | СелоСпеяГригорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 5 по улице Ленина, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 45 000 | 300 000 |   |   |   |   | 300 000 | I квартал 2024 года |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | II квартал2024 года |
| 12. | СелоСпеяГригорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 3 по улице О. Кошевого, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 45 000 | 300 000 |   |   |   |   | 300 000 | I квартал2024 года |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | III квартал2024 года |
| 13. | СелоСпеяГригорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 2 по улице Ленина, 37-а, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 45 000 | 300 000 |   |   |   |   | 300 000 | II квартал2024 года |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | III квартал 2024 года |
| 14. | СелоСпеяГригорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 4 по улице Ленина, 7-а, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 45 000 | 300 000 |   |   |   |   | 300 000 | III квартал2024 года |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | IV квартал 2024 года |
| 15. | Село Красногорка Григорио-польского района | Строительство водопроводной сети и водонасосной станции по улице Байдукова, в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 51 000 | 340 000 |   |   |   |   | 340 000 | II квартал 2024 года |
| Строительство водопроводной сети | 289 000 | III квартал2024 года |
| 16. | Село ДелакеуГригорио-польского района | Строительство водопроводной сети по улице К. Маркса от магазина "Квинт-Маркет", в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 68 550 |   |   |   | 68 550 | 388 450 | 457 000 | II квартал2027 года |
| Строительство (реконструк-ция) водопро-водной сети протяженнос-тью 1500 м | 388 450 | III квартал2028 года |
| 17. | СелоМалаештыГригорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 86 по улице Северной, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 45 000 | 300 000 |   |   |   |   | 300 000 | II квартал 2024 года |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | III квартал 2024 года |
| 18. | СелоДелакеуГригорио-польского района | Строительство водопроводной сети по улице Огородной, улице Днестровской, улице Садовой, улице 23 Февраля, улице 28 Июня, улице Мичурина, улице Школьной, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 45 135 | 45 135 |   | 255 765 |   |   | 300 900 | I квартал 2024 года |
| Строительство водопроводной сети, проектные работы | 255 765 | II квартал2026 года |
| 19. | СелоБуторГригорио-польского района | Развитие централизованного водоснабжения поселка Индия в селе Бутор, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 127 500 | 127 500 | 722 500 |   |   |   | 850 000 | I квартал 2024 года |
| Бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, строительство водопровод-ной сети протяжен-ностью 2 300 метров | 722 500 | II-IV кварталы 2025 года |
| 20. | Село КрасноеГригорио-польского района | Строительство водопроводной сети по улице Полевой, улице Суворова, улице Попова, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 75 000 | 75 000 | 425 000 |   |   |   | 500 000 | I квартал2024 года |
| Строительство водопроводной сети, приобретение и монтаж водонапорной башни, строительство водонасосной станции | 425 000 | II-III кварталы 2025 года |
| 21. | Поселок КармановоГригорио-польского района | Строительство резервуара чистой воды V=150 куб. м на окраине села (в районе ветеринарного техникума), в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 60 000 | 60 000 | 340 000 |   |   |   | 400 000 | II квартал2024 года |
| Строительство резервуара чистой воды V=150 куб. м | 340 000 | II-III кварталы 2025 года |
| Итого | 2 447 635 | 1 487 500 | 255 765 | 68 550 | 388 450 | 4 647 900 |  |
| Дубоссарский район  |
| 22. | СелоДойбаны-IДубоссарс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице Земнухова, улице Народной, улице Чапаева, в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 24 300 | 162 000 |   |   |   |   | 162 000 | II квартал 2024 года |
| Строительство водопроводной сети протяжен-ностью 1 550 метров  | 137 700 | III квартал2025 года |
| 23. | СелоНово-Комисса-ровкаДубоссарс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице Виноградной, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 45 000 | 300 000 |   |   |   |   | 300 000 | I квартал2024 года |
| Строительство водопровод-ной сети протяжен-ностью 1 060 метров | 255 000 | II квартал 2024 года |
| 24. | СелоГармацкоеДубоссарс-кого района | Строительство резервуара чистой воды V=150 куб. м по ул. Днестровской (в районе фермы), в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 15 000 | 315 000 |   |   |   |   | 315 000 | I квартал2024 года |
| Строительно-монтажные работы на резервуаре чистой водыV=150 куб. м  | 300 000 | II квартал 2024 года |
| 25. | Село КойковоДубоссарс-кого района | Строительство водопроводной сети в селе Койково (нижняя часть), в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 20 000 |  | 140 000 |  |  |  | 140 000 | II квартал2025 года |
| Строительство водопровод-ной сети протяжен-ностью 1 060 метров | 120 000 | III квартал2025 года |
| Итого | 777 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 917 000 |  |
| Рыбницкий район  |
| 26. | СелоКолбаснаРыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения села Колбасна (Шмалены, Пыкалово, Андреевка, Новая Михайловка), в том числе проектные работы  | Строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопровод-ной сети протяжен-ностью 18 000 метров | 6 000 000 | 6 000 000 |   |   |   |   | 6 000 000 | I-IV кварталы2024 года |
| 27. | СелоВадатурковоРыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 154 000 |   |   |   | 154 000 | 2 246 000 | 2 400 000 | II квартал2027 года |
| Бурение артезианской скважины, строительство резервуара V=25 куб. м, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью4 020 метров, восстановление асфальтового покрытия | 2 246 000 | II-IV кварталы2028 года |
| 28. | СелоБольшой МолокишРыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 100 000 |   |   | 1 200 000 |   |   | 1 200 000 | I квартал2026 года |
| Подготовка правоустанав-ливающих документов на артезианскую скважину с резервуаром, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью 3 500 метров, восстановление асфальтового покрытия | 1 100 000 | II-IV кварталы2026 года |
| 29. | Село ШмаленаРыбницкого района | Прокладка водопроводной сети для обеспечения дополнительного объема подачи питьевой воды от скважин №№ 3, 8, 9 и 10 на резервуары чистой воды и район Вершигоры  | Прокладка водопроводной сети протяжен-ностью 216 м для обеспечения дополнитель-ного объема подачи питьевой воды от скважин №№ 3, 8, 9 и 10 на резервуары чистой воды и район Вершигоры, с установкой двух водопроводных колодцев и запорной арматуры.Строительство водопроводной сети по улице Степной протяженнос-тью 2 500 м, с восстановле-нием дорожного покрытия  | 1 680 000 |   |   | 1 680 000 |   |   | 1 680 000 | II-IV кварталы2026 года |
| 30. | СелоВоронковоРыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения I-II районов села Воронково, в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 200 000 | 200 000 |   | 1 800 000 |   |   | 2 000 000 | III-IV кварталы 2024 года |
| Бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяженнос-тью 3 000 метров, восстановление асфальтового покрытия | 1 800 000 | II-IV кварталы2026 года |
| 31. | СелоЛысая ГораРыбницкого района | Реконструкция сетей водопровода из стальных труб Д76-100 мм с заменой на полиэтиленовые трубы Д75 мм от села Лысая Гора до села Ульма  | Строительство водопроводной сети протяжен-ностью 1600 метров с восстановле-нием дорожного покрытия, проектные работы | 956 000 |   |   |   | 956 000 |   | 956 000 | II-IV кварталы2027 года |
| Итого  | 6 200 000 | 0 | 4 680 000 | 1 110 000 | 2 246 000 | 14 236 000 |  |
| Каменский район  |
| 32. | СелоГрушкаКаменского района | Развитие централизованного водоснабжения  | Прокладка водопровод-ной сети протяжен-ностью 11 330 метров | 1 200 000 |   |   | 1 200 000 |   |   | 1 200 000 | II-IV кварталы2026 года |
| 33. | Каменский район | Развитие централизованного водоснабжения района Консервного завода  | Бурение артезианской скважины (район Консервного завода), строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью 5 100 метров, восстановление асфальтового покрытия  | 8 460 000 |   | 8 460 000 |   |   |   | 8 460 000 | I-IV кварталы2025 года |
| 34. | Каменский район | Развитие централизованного водоснабжения 5 микрорайона  | Бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни V=30 куб. м, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью 1 500 метров, восстановление асфальтового покрытия  | 4 900 000 |   |   | 4 900 000 |   |   | 4 900 000 | I-IV кварталы2026 года |
| 35. | СелоРашковКаменского района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 384 000 |   | 384 000 |   |   | 2 176 000 | 2 560 000 | II-IV кварталы2025 года |
| Бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м (2 шт.), строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью 6 000 метров, восстановление асфальтового покрытия | 2 176 000 | II-IV кварталы2028 года |
| 36. | СелоХрустоваяКаменского района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 630 000 |   | 630 000 |   |   | 3 570 000 | 4 200 000 | II-IV кварталы 2025 года |
| Бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м - 2 (две) штуки, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью 10 000 метров, восстановление асфальтового покрытия | 3 570 000 | II-IV кварталы2028 года |
| 37. | СелоПодоймаи село ПодоймицаКаменского района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 297 068 |   | 297 068 |   |   |   | 297 068 | II-III кварталы2025 года |
| 38. | Каменский район | Строительство сети централизованного водоснабжения к домовладениям, расположенным по улице Кузнечной, улице Спортивной, улице Мира, улице Солнечной, улице Цветочной, улице Звездной микрорайона Антоновка,в том числе проектные работы  | Изготовление проектно-сметной документации  | 90 000 | 90 000 |   | 510 000 |   |   | 600 000 | IV квартал2024 года |
| Строительство водопроводной сети протяжен-ностью 3500 метров | 510 000 | II-III кварталы 2026 года |
| 39. | Село ЯнтарноеКаменского района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации  | 225 000 |   |   |   | 225 000 | 1 275 000 | 1 500 000 | I-II кварталы 2027 года |
| Строительство водонасосной станции, приобретение оборудования. Прокладка напорного водовода от водонасосной станции до села, протяжен-ностью 6 027метров. Прокладка водопровод-ной сети протяжен-ностью 8 180 метров | 1 275 000 | II-IV кварталы2026 года |
| Итого | 90 000 | 9 771 068 | 6 610 000 | 225 000 | 7 021 000 | 23 717 068 |  |
|   |  |
| Всего по Программе | 11 990 837 | 11 924 443 | 12 045 765 | 12 013 505 | 12 025 450 | 60 000 000 |  |